## Summary
Người | Username | Tổng | Σ Dev Point | Σ Tester Point | Task chưa chấm Dev | Task tổng kéo lại | Việc con bị gộp | Waiting To Test | Test Staging | Waiting To Live | Testing Production | Done
Ngọc Trường | truongnn | 26 | 133 | 57 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20
Tùng | tunglv | 10 | 109 | 38 | 2 | 3 | 34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4
Minh | minhpt | 14 | 85 | 15 | 3 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9
JQL | project = FAL AND Assignees in (truongnn, tunglv, minhpt) AND updated >= "2026-08-01" AND updated < "2026-09-01"
Ghi chú | Falcon không dùng field assignee gốc (rỗng toàn bộ) — dùng custom field Assignees cf[10700], multi-user nên 1 task đứng tên nhiều người.
Lọc | Dải Waiting To Test → Done. Bỏ sub-task và bug nối vào task [DEV] (point tính ở task tổng).
Ngoại lệ | Task [DEV] có việc con đã vào dải QA thì giữ dù status còn ngoài dải (tô xanh nhạt) — nếu không, cả task tổng lẫn bug con cùng rơi, không đầu nào gánh point.
Ngoại lệ 2 | Bug không nối vào task [DEV] nào thì tự ăn point của nó.
Sheet bù | Mỗi người có sheet '<tên> - bù': việc con đã vào dải QA nhưng point rơi về task tổng nên không hiện ở bảng chấm. Xem để biết task tổng gánh bao nhiêu trước khi cho nó một con số.
Loại trừ | Bỏ mọi task có lamln trong Assignees — Lâm là techlead, công TL không tính vào sản lượng dev.
Xuất lúc | 2026-08-28 16:02

## All
Key | Link | Type | App | Status | Assignees | Dev Point | Tester Point | Created | Updated | Links | Ghi chú | Summary
FAL-100 | https://space.avada.net/browse/FAL-100 | Task | SEO | Archived | linhnq, truongnn, dungtt |  |  | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 11 | task tổng, 7 việc con trong dải | [DEV][SEO] Sidekick app: Shopify-proprietary (Phase 1 - data)
FAL-460 | https://space.avada.net/browse/FAL-460 | Task | SEO | Waiting For Review | dungtt, tunglv | 21 | 8 | 2026-07-30 | 2026-08-28 | 19 | task tổng, 7 việc con trong dải | [DEV][SEO] Google Search Console: Revise + AI recommend
FAL-526 | https://space.avada.net/browse/FAL-526 | Task | SEO | Waiting For Review | linhnq, dungtt, tunglv | 34 | 13 | 2026-08-05 | 2026-08-28 | 18 | task tổng, 16 việc con trong dải | [DEV][SEO] MCP server để agent ngoài (Claude, ChatGPT) truy cập và điều khiển app
FAL-527 | https://space.avada.net/browse/FAL-527 | Task | Blog | To Do | linhnq, truongnn |  |  | 2026-08-05 | 2026-08-24 | 1 | task tổng, 1 việc con trong dải | [DEV][Blog] Tích hợp Shopify Sidekick để merchant tạo và tối ưu bài blog ngay trong Shopify Admin
FAL-654 | https://space.avada.net/browse/FAL-654 | Task | Blog | Reviewing | tranggt, truongnn, tuannv | 21 | 8 | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 3 | task tổng, 3 việc con trong dải | [DEV][Blog] Chuyển feature gating từ install-date sang Plan/Entitlement rõ ràng — phục vụ CS AI
FAL-797 | https://space.avada.net/browse/FAL-797 | Task | SEO | To Do | tunglv |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | task tổng, 1 việc con trong dải | [DEV][SEO] Bỏ qua onboarding cho app chưa qua onboarding nhưng store đã join gói All-in-one bundle
FAL-706 | https://space.avada.net/browse/FAL-706 | Task | SEO | Waiting To Test | minhpt |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 0 |  | [DEV][SEO] Internal links: lịch sử apply/suggest link + bộ lọc theo yêu cầu khách (taproo)
FAL-131 | https://space.avada.net/browse/FAL-131 | Task | AEO | Test Staging | linhnq, minhpt, dungtt | 55 | 5 | 2026-07-14 | 2026-08-24 | 17 |  | [DEV][AEO] Reddit Visibility — crawl thread Reddit theo topic + gợi ý reply gắn brand
FAL-658 | https://space.avada.net/browse/FAL-658 | Task | SEO | Test Staging | dungtt, tuannv, tunglv | 34 | 13 | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 26 |  | [DEV][SEO] New plan: Multistore + All-in-one bundle
FAL-786 | https://space.avada.net/browse/FAL-786 | Task | SEO | Waiting To Live | tunglv | 8 |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 0 |  | [DEV][SEO] Optimize 4tr ảnh store sjcd8z-4y (Enterprise) — luồng riêng cho catalog cực lớn
FAL-101 | https://space.avada.net/browse/FAL-101 | Task | SEO | Testing Production | linhnq, dungtt, tunglv |  |  | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 15 |  | [DEV][SEO] AI Fix Audit: Bulk Fix Content - UI
FAL-120 | https://space.avada.net/browse/FAL-120 | Task | AEO | Testing Production | linhnq, minhpt, dungtt |  |  | 2026-07-13 | 2026-08-03 | 0 |  | [DEV][AEO] AEO Checklist
FAL-169 | https://space.avada.net/browse/FAL-169 | Task | SEO | Testing Production | minhpt |  |  | 2026-07-15 | 2026-08-28 | 0 |  | [DEV][SEO] Fix Bug agent
FAL-528 | https://space.avada.net/browse/FAL-528 | Task | Blog | Testing Production | linhnq, truongnn, dungtt | 34 | 13 | 2026-08-05 | 2026-08-28 | 16 |  | [DEV][Blog] MCP server để agent ngoài (Claude, ChatGPT) truy cập và điều khiển app
FAL-602 | https://space.avada.net/browse/FAL-602 | Task | SEO | Testing Production | minhpt, dungtt | 3 | 1 | 2026-08-12 | 2026-08-28 | 0 |  | [DEV][SEO] Bỏ field accessTokenHash và email khỏi shop data của worker trong job
FAL-629 | https://space.avada.net/browse/FAL-629 | Task | Blog | Testing Production | linhnq, truongnn, dungtt | 21 | 8 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 11 |  | [DEV][BLOG] Pricing 2026: $14.9
FAL-655 | https://space.avada.net/browse/FAL-655 | Task | Blog | Testing Production | truongnn | 21 |  | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 0 |  | [DEV][Blog] Thêm event log (product-analytics tracking — falcon-event-tracker)
FAL-71 | https://space.avada.net/browse/FAL-71 | Task | SEO | Done | linhnq, minhpt | 13 |  | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 0 |  | [DEV][SEO] R&D Google Structured Data — để AI fix thay vì làm thủ công
FAL-457 | https://space.avada.net/browse/FAL-457 | Bug | AEO | Done | tranggt, minhpt, tuannv | 1 | 1 | 2026-07-30 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][AEO] Editor llms.txt bản visual escape backslash ký tự Markdown, ghi ra file live sai format
FAL-458 | https://space.avada.net/browse/FAL-458 | Bug | SEO | Done | tuannv, tunglv | 3 | 1 | 2026-07-30 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][SEO] Default meta tags bị mất content sau khi lưu (vào lại app mất hết)
FAL-471 | https://space.avada.net/browse/FAL-471 | Bug | SEO | Done | tuannv, tunglv | 3 | 1 | 2026-07-30 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][SEO] Onpage Audit tab Blog posts: bảng tràn ngang che cột Last updated + nút ⋯ (không edit được)
FAL-490 | https://space.avada.net/browse/FAL-490 | Bug | Blog | Done | truongnn | 1 | 1 | 2026-08-03 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][Blog] SEO On Blog strip the <p> in <li> when save - mat spacing giua cac doan trong list item
FAL-491 | https://space.avada.net/browse/FAL-491 | Bug | Blog | Done | truongnn | 1 | 1 | 2026-08-03 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][Blog] Nút Generate now ở Dashboard ra trang trắng ở bản standalone + hiển thị 0 token lúc chưa load xong số dư
FAL-505 | https://space.avada.net/browse/FAL-505 | Bug | SEO | Done | truongnn | 1 | 1 | 2026-08-03 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][SEO] 14 link "Learn more"/User guide trong app trỏ tới trang docs.avada.io đã 404
FAL-507 | https://space.avada.net/browse/FAL-507 | Bug | SEO | Done | tunglv | 3 | 1 | 2026-08-03 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][SEO] AI Fix sync product treo vinh vien voi shop nhieu san pham (2/22 chunk OOM khong retry)
FAL-509 | https://space.avada.net/browse/FAL-509 | Bug | Blog | Done | truongnn | 1 | 1 | 2026-08-04 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][Blog] AI Blog: bật "Generate images in content (1 per H2 section)" nhưng không phải H2 nào cũng có ảnh
FAL-510 | https://space.avada.net/browse/FAL-510 | Bug | SEO | Done | minhpt | 1 | 1 | 2026-08-04 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][SEO] Web performance score không hiển thị (rỗng "—") trên shop khách 1d00yn-2w.myshopify.com — ticket SEO-260803-qDAxBm
FAL-522 | https://space.avada.net/browse/FAL-522 | Task | SEO | Done | truongnn | 5 | 2 | 2026-08-04 | 2026-08-28 | 1 |  | [DEV][SEO] Thêm tag "Published" cho content đã generate để phân biệt trang đã/chưa publish
FAL-537 | https://space.avada.net/browse/FAL-537 | Bug | SEO | Done | truongnn | 1 | 1 | 2026-08-06 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][SEO] Không generate được meta description bằng AI khi hết credit - thông báo lỗi không rõ ràng
FAL-555 | https://space.avada.net/browse/FAL-555 | Bug | Blog | Done | truongnn | 1 | 1 | 2026-08-07 | 2026-08-28 | 1 |  | [BUG][Blog] Sửa bài blog không lưu được — Shopify trả userErrors metafields[8].type, app nuốt lỗi không báo
FAL-562 | https://space.avada.net/browse/FAL-562 | Bug | SEO | Done | minhpt | 1 | 1 | 2026-08-07 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][SEO] URL hiển thị trong app thiếu tiền tố market/ngôn ngữ khi thao tác ở locale phụ
FAL-566 | https://space.avada.net/browse/FAL-566 | Bug | Blog | Done | truongnn | 1 | 1 | 2026-08-10 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][Blog] Author avatar khong hien thi tren blog post storefront - fallback no-avatar-author.png
FAL-571 | https://space.avada.net/browse/FAL-571 | Bug | SEO | Done | truongnn | 1 | 1 | 2026-08-10 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][SEO] Bulk AI Fix ghi đè Description của collection, mất mô tả gốc của shop
FAL-572 | https://space.avada.net/browse/FAL-572 | Task | Blog | Done | truongnn | 13 | 8 | 2026-08-11 | 2026-08-28 | 0 |  | [DEV][Blog] Collection element — chèn nhiều collection vào bài blog
FAL-603 | https://space.avada.net/browse/FAL-603 | Bug | Blog | Done | truongnn | 1 | 1 | 2026-08-12 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][Blog] FAQs block: bấm dấu "+" không mở câu trả lời (2 script cùng gắn handler toggle)
FAL-608 | https://space.avada.net/browse/FAL-608 | Bug | SEO | Done | tranggt, truongnn | 1 | 1 | 2026-08-13 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][SEO] Meta description AI gen cho blog post không khớp nội dung bài — AI bịa theo tên store
FAL-622 | https://space.avada.net/browse/FAL-622 | Bug | Blog | Done | truongnn | 1 | 1 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][Blog] Shop legacy vẫn bị chặn AI: gate AI chỉ xét ngày cài, không đọc cờ isLegacyPlan (b987fd-0b)
FAL-624 | https://space.avada.net/browse/FAL-624 | Task | SEO | Done | tranggt, truongnn | 1 | 1 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 0 |  | [DEV][SEO] Thêm tiếng Hebrew cho AI generate FAQ và AI Content
FAL-626 | https://space.avada.net/browse/FAL-626 | Task | Blog | Done | truongnn | 1 | 1 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][Blog] Card section trên trang blog bị lỗi shopify-context
FAL-630 | https://space.avada.net/browse/FAL-630 | Bug | SEO | Done | tunglv | 3 | 1 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][SEO] Duplicate product: app hiển thị meta title cũ của sản phẩm gốc
FAL-636 | https://space.avada.net/browse/FAL-636 | Bug | SEO | Done | minhpt | 2 | 1 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 1 |  | [BUG][SEO] Internal links: nút Refresh Suggestions ở trang chi tiết không đọc anchor text vừa thêm (0 gợi ý, phải Rescan)
FAL-639 | https://space.avada.net/browse/FAL-639 | Bug | SEO | Done | minhpt | 2 | 1 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 1 |  | [BUG][SEO] Lịch sử AI alt text lệch số và lệch ngày giữa Activity details và Usage summary (shop taproo)
FAL-642 | https://space.avada.net/browse/FAL-642 | Bug | Blog | Done | truongnn | 1 | 1 | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][Blog] Product Card — modal "View" trong bài blog bị trống trên màn hình < 1024px
FAL-681 | https://space.avada.net/browse/FAL-681 | Bug | SEO | Done | minhpt | 1 | 1 | 2026-08-20 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][SEO] Link trong SEO checklist hiển thị 2 dấu // (https://domain.com//products/...)
FAL-696 | https://space.avada.net/browse/FAL-696 | Bug | Blog | Done | truongnn | 1 | 1 | 2026-08-20 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][Blog] Next bill hiển thị ngày quá khứ với shop đã qua nhiều chu kỳ renew
FAL-705 | https://space.avada.net/browse/FAL-705 | Task | SEO | Done | minhpt | 5 | 2 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 0 |  | [DEV][SEO] Internal links: sửa lại cách tính Pages with / Pages without internal links + thêm tooltip giải thích từng field
FAL-708 | https://space.avada.net/browse/FAL-708 | Bug | Blog | Done | truongnn | 1 | 1 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][Blog] App embed Avada Blog load asset (page-tag.css, style-dynamic-product.css) trên mọi trang, jQuery 3.6.0 load sync ở trang bài viết
FAL-718 | https://space.avada.net/browse/FAL-718 | Bug | Blog | Done | truongnn | 1 | 1 | 2026-08-22 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][Blog] Xem bản cũ trong Version history khiến autosave lưu đè, mất thay đổi đang sửa
FAL-723 | https://space.avada.net/browse/FAL-723 | Bug | SEO | Done | minhpt | 1 | 1 | 2026-08-22 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][SEO] Thừa ô description (mất title đi kèm) trên giao diện app SEO
FAL-774 | https://space.avada.net/browse/FAL-774 | Bug | Blog | Done | truongnn, dungtt | 1 | 1 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 0 |  | BUG-[BLOG]Khách đã add Related Keywords nhưng vẫn hiện lỗi "Excluded from this audience" trên bài viết.
TỔNG | [10 empty] | 50 task

## Ngọc Trường
Key | Link | Type | App | Status | Assignees | Dev Point | Tester Point | Created | Updated | Links | Ghi chú | Summary
FAL-100 | https://space.avada.net/browse/FAL-100 | Task | SEO | Archived | linhnq, truongnn, dungtt |  |  | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 11 | task tổng, 7 việc con trong dải | [DEV][SEO] Sidekick app: Shopify-proprietary (Phase 1 - data)
FAL-527 | https://space.avada.net/browse/FAL-527 | Task | Blog | To Do | linhnq, truongnn |  |  | 2026-08-05 | 2026-08-24 | 1 | task tổng, 1 việc con trong dải | [DEV][Blog] Tích hợp Shopify Sidekick để merchant tạo và tối ưu bài blog ngay trong Shopify Admin
FAL-654 | https://space.avada.net/browse/FAL-654 | Task | Blog | Reviewing | tranggt, truongnn, tuannv | 21 | 8 | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 3 | task tổng, 3 việc con trong dải | [DEV][Blog] Chuyển feature gating từ install-date sang Plan/Entitlement rõ ràng — phục vụ CS AI
FAL-528 | https://space.avada.net/browse/FAL-528 | Task | Blog | Testing Production | linhnq, truongnn, dungtt | 34 | 13 | 2026-08-05 | 2026-08-28 | 16 |  | [DEV][Blog] MCP server để agent ngoài (Claude, ChatGPT) truy cập và điều khiển app
FAL-629 | https://space.avada.net/browse/FAL-629 | Task | Blog | Testing Production | linhnq, truongnn, dungtt | 21 | 8 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 11 |  | [DEV][BLOG] Pricing 2026: $14.9
FAL-655 | https://space.avada.net/browse/FAL-655 | Task | Blog | Testing Production | truongnn | 21 |  | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 0 |  | [DEV][Blog] Thêm event log (product-analytics tracking — falcon-event-tracker)
FAL-490 | https://space.avada.net/browse/FAL-490 | Bug | Blog | Done | truongnn | 1 | 1 | 2026-08-03 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][Blog] SEO On Blog strip the <p> in <li> when save - mat spacing giua cac doan trong list item
FAL-491 | https://space.avada.net/browse/FAL-491 | Bug | Blog | Done | truongnn | 1 | 1 | 2026-08-03 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][Blog] Nút Generate now ở Dashboard ra trang trắng ở bản standalone + hiển thị 0 token lúc chưa load xong số dư
FAL-505 | https://space.avada.net/browse/FAL-505 | Bug | SEO | Done | truongnn | 1 | 1 | 2026-08-03 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][SEO] 14 link "Learn more"/User guide trong app trỏ tới trang docs.avada.io đã 404
FAL-509 | https://space.avada.net/browse/FAL-509 | Bug | Blog | Done | truongnn | 1 | 1 | 2026-08-04 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][Blog] AI Blog: bật "Generate images in content (1 per H2 section)" nhưng không phải H2 nào cũng có ảnh
FAL-522 | https://space.avada.net/browse/FAL-522 | Task | SEO | Done | truongnn | 5 | 2 | 2026-08-04 | 2026-08-28 | 1 |  | [DEV][SEO] Thêm tag "Published" cho content đã generate để phân biệt trang đã/chưa publish
FAL-537 | https://space.avada.net/browse/FAL-537 | Bug | SEO | Done | truongnn | 1 | 1 | 2026-08-06 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][SEO] Không generate được meta description bằng AI khi hết credit - thông báo lỗi không rõ ràng
FAL-555 | https://space.avada.net/browse/FAL-555 | Bug | Blog | Done | truongnn | 1 | 1 | 2026-08-07 | 2026-08-28 | 1 |  | [BUG][Blog] Sửa bài blog không lưu được — Shopify trả userErrors metafields[8].type, app nuốt lỗi không báo
FAL-566 | https://space.avada.net/browse/FAL-566 | Bug | Blog | Done | truongnn | 1 | 1 | 2026-08-10 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][Blog] Author avatar khong hien thi tren blog post storefront - fallback no-avatar-author.png
FAL-571 | https://space.avada.net/browse/FAL-571 | Bug | SEO | Done | truongnn | 1 | 1 | 2026-08-10 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][SEO] Bulk AI Fix ghi đè Description của collection, mất mô tả gốc của shop
FAL-572 | https://space.avada.net/browse/FAL-572 | Task | Blog | Done | truongnn | 13 | 8 | 2026-08-11 | 2026-08-28 | 0 |  | [DEV][Blog] Collection element — chèn nhiều collection vào bài blog
FAL-603 | https://space.avada.net/browse/FAL-603 | Bug | Blog | Done | truongnn | 1 | 1 | 2026-08-12 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][Blog] FAQs block: bấm dấu "+" không mở câu trả lời (2 script cùng gắn handler toggle)
FAL-608 | https://space.avada.net/browse/FAL-608 | Bug | SEO | Done | tranggt, truongnn | 1 | 1 | 2026-08-13 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][SEO] Meta description AI gen cho blog post không khớp nội dung bài — AI bịa theo tên store
FAL-622 | https://space.avada.net/browse/FAL-622 | Bug | Blog | Done | truongnn | 1 | 1 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][Blog] Shop legacy vẫn bị chặn AI: gate AI chỉ xét ngày cài, không đọc cờ isLegacyPlan (b987fd-0b)
FAL-624 | https://space.avada.net/browse/FAL-624 | Task | SEO | Done | tranggt, truongnn | 1 | 1 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 0 |  | [DEV][SEO] Thêm tiếng Hebrew cho AI generate FAQ và AI Content
FAL-626 | https://space.avada.net/browse/FAL-626 | Task | Blog | Done | truongnn | 1 | 1 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][Blog] Card section trên trang blog bị lỗi shopify-context
FAL-642 | https://space.avada.net/browse/FAL-642 | Bug | Blog | Done | truongnn | 1 | 1 | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][Blog] Product Card — modal "View" trong bài blog bị trống trên màn hình < 1024px
FAL-696 | https://space.avada.net/browse/FAL-696 | Bug | Blog | Done | truongnn | 1 | 1 | 2026-08-20 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][Blog] Next bill hiển thị ngày quá khứ với shop đã qua nhiều chu kỳ renew
FAL-708 | https://space.avada.net/browse/FAL-708 | Bug | Blog | Done | truongnn | 1 | 1 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][Blog] App embed Avada Blog load asset (page-tag.css, style-dynamic-product.css) trên mọi trang, jQuery 3.6.0 load sync ở trang bài viết
FAL-718 | https://space.avada.net/browse/FAL-718 | Bug | Blog | Done | truongnn | 1 | 1 | 2026-08-22 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][Blog] Xem bản cũ trong Version history khiến autosave lưu đè, mất thay đổi đang sửa
FAL-774 | https://space.avada.net/browse/FAL-774 | Bug | Blog | Done | truongnn, dungtt | 1 | 1 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 0 |  | BUG-[BLOG]Khách đã add Related Keywords nhưng vẫn hiện lỗi "Excluded from this audience" trên bài viết.
TỔNG | [10 empty] | 26 task

## Tùng
Key | Link | Type | App | Status | Assignees | Dev Point | Tester Point | Created | Updated | Links | Ghi chú | Summary
FAL-460 | https://space.avada.net/browse/FAL-460 | Task | SEO | Waiting For Review | dungtt, tunglv | 21 | 8 | 2026-07-30 | 2026-08-28 | 19 | task tổng, 7 việc con trong dải | [DEV][SEO] Google Search Console: Revise + AI recommend
FAL-526 | https://space.avada.net/browse/FAL-526 | Task | SEO | Waiting For Review | linhnq, dungtt, tunglv | 34 | 13 | 2026-08-05 | 2026-08-28 | 18 | task tổng, 16 việc con trong dải | [DEV][SEO] MCP server để agent ngoài (Claude, ChatGPT) truy cập và điều khiển app
FAL-797 | https://space.avada.net/browse/FAL-797 | Task | SEO | To Do | tunglv |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | task tổng, 1 việc con trong dải | [DEV][SEO] Bỏ qua onboarding cho app chưa qua onboarding nhưng store đã join gói All-in-one bundle
FAL-658 | https://space.avada.net/browse/FAL-658 | Task | SEO | Test Staging | dungtt, tuannv, tunglv | 34 | 13 | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 26 |  | [DEV][SEO] New plan: Multistore + All-in-one bundle
FAL-786 | https://space.avada.net/browse/FAL-786 | Task | SEO | Waiting To Live | tunglv | 8 |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 0 |  | [DEV][SEO] Optimize 4tr ảnh store sjcd8z-4y (Enterprise) — luồng riêng cho catalog cực lớn
FAL-101 | https://space.avada.net/browse/FAL-101 | Task | SEO | Testing Production | linhnq, dungtt, tunglv |  |  | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 15 |  | [DEV][SEO] AI Fix Audit: Bulk Fix Content - UI
FAL-458 | https://space.avada.net/browse/FAL-458 | Bug | SEO | Done | tuannv, tunglv | 3 | 1 | 2026-07-30 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][SEO] Default meta tags bị mất content sau khi lưu (vào lại app mất hết)
FAL-471 | https://space.avada.net/browse/FAL-471 | Bug | SEO | Done | tuannv, tunglv | 3 | 1 | 2026-07-30 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][SEO] Onpage Audit tab Blog posts: bảng tràn ngang che cột Last updated + nút ⋯ (không edit được)
FAL-507 | https://space.avada.net/browse/FAL-507 | Bug | SEO | Done | tunglv | 3 | 1 | 2026-08-03 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][SEO] AI Fix sync product treo vinh vien voi shop nhieu san pham (2/22 chunk OOM khong retry)
FAL-630 | https://space.avada.net/browse/FAL-630 | Bug | SEO | Done | tunglv | 3 | 1 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][SEO] Duplicate product: app hiển thị meta title cũ của sản phẩm gốc
TỔNG | [10 empty] | 10 task

## Minh
Key | Link | Type | App | Status | Assignees | Dev Point | Tester Point | Created | Updated | Links | Ghi chú | Summary
FAL-706 | https://space.avada.net/browse/FAL-706 | Task | SEO | Waiting To Test | minhpt |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 0 |  | [DEV][SEO] Internal links: lịch sử apply/suggest link + bộ lọc theo yêu cầu khách (taproo)
FAL-131 | https://space.avada.net/browse/FAL-131 | Task | AEO | Test Staging | linhnq, minhpt, dungtt | 55 | 5 | 2026-07-14 | 2026-08-24 | 17 |  | [DEV][AEO] Reddit Visibility — crawl thread Reddit theo topic + gợi ý reply gắn brand
FAL-120 | https://space.avada.net/browse/FAL-120 | Task | AEO | Testing Production | linhnq, minhpt, dungtt |  |  | 2026-07-13 | 2026-08-03 | 0 |  | [DEV][AEO] AEO Checklist
FAL-169 | https://space.avada.net/browse/FAL-169 | Task | SEO | Testing Production | minhpt |  |  | 2026-07-15 | 2026-08-28 | 0 |  | [DEV][SEO] Fix Bug agent
FAL-602 | https://space.avada.net/browse/FAL-602 | Task | SEO | Testing Production | minhpt, dungtt | 3 | 1 | 2026-08-12 | 2026-08-28 | 0 |  | [DEV][SEO] Bỏ field accessTokenHash và email khỏi shop data của worker trong job
FAL-71 | https://space.avada.net/browse/FAL-71 | Task | SEO | Done | linhnq, minhpt | 13 |  | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 0 |  | [DEV][SEO] R&D Google Structured Data — để AI fix thay vì làm thủ công
FAL-457 | https://space.avada.net/browse/FAL-457 | Bug | AEO | Done | tranggt, minhpt, tuannv | 1 | 1 | 2026-07-30 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][AEO] Editor llms.txt bản visual escape backslash ký tự Markdown, ghi ra file live sai format
FAL-510 | https://space.avada.net/browse/FAL-510 | Bug | SEO | Done | minhpt | 1 | 1 | 2026-08-04 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][SEO] Web performance score không hiển thị (rỗng "—") trên shop khách 1d00yn-2w.myshopify.com — ticket SEO-260803-qDAxBm
FAL-562 | https://space.avada.net/browse/FAL-562 | Bug | SEO | Done | minhpt | 1 | 1 | 2026-08-07 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][SEO] URL hiển thị trong app thiếu tiền tố market/ngôn ngữ khi thao tác ở locale phụ
FAL-636 | https://space.avada.net/browse/FAL-636 | Bug | SEO | Done | minhpt | 2 | 1 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 1 |  | [BUG][SEO] Internal links: nút Refresh Suggestions ở trang chi tiết không đọc anchor text vừa thêm (0 gợi ý, phải Rescan)
FAL-639 | https://space.avada.net/browse/FAL-639 | Bug | SEO | Done | minhpt | 2 | 1 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 1 |  | [BUG][SEO] Lịch sử AI alt text lệch số và lệch ngày giữa Activity details và Usage summary (shop taproo)
FAL-681 | https://space.avada.net/browse/FAL-681 | Bug | SEO | Done | minhpt | 1 | 1 | 2026-08-20 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][SEO] Link trong SEO checklist hiển thị 2 dấu // (https://domain.com//products/...)
FAL-705 | https://space.avada.net/browse/FAL-705 | Task | SEO | Done | minhpt | 5 | 2 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 0 |  | [DEV][SEO] Internal links: sửa lại cách tính Pages with / Pages without internal links + thêm tooltip giải thích từng field
FAL-723 | https://space.avada.net/browse/FAL-723 | Bug | SEO | Done | minhpt | 1 | 1 | 2026-08-22 | 2026-08-28 | 0 |  | [BUG][SEO] Thừa ô description (mất title đi kèm) trên giao diện app SEO
TỔNG | [10 empty] | 14 task

## Ngọc Trường - bù
Task tổng | Status task tổng | Dev Point task tổng | Việc con | Link | Status | Created | Updated | Summary
FAL-100 | Archived | [6 empty] | [DEV][SEO] Sidekick app: Shopify-proprietary (Phase 1 - data)
|  |  | FAL-194 | https://space.avada.net/browse/FAL-194 | Done | 2026-07-16 | 2026-08-10 | [INFRA][SEO] Staging thiếu Redis/VPC connector cho sidekickGen2 → Sidekick preview mất prefill (confirmUrl không có sidekickDraft)
|  |  | FAL-265 | https://space.avada.net/browse/FAL-265 | Done | 2026-07-21 | 2026-08-05 | [BUG][SEO] Sidekick redirect: điều hướng sang Shopify URL Redirects thay vì tính năng Broken link trong app SEO
|  |  | FAL-272 | https://space.avada.net/browse/FAL-272 | Done | 2026-07-21 | 2026-08-05 | [BUG][SEO] Sidekick alt text: hướng dẫn sai nhãn UI (Apply to all images/Bulk optimize/tab Products không tồn tại)
|  |  | FAL-529 | https://space.avada.net/browse/FAL-529 | Done | 2026-08-05 | 2026-08-10 | [BUG][SEO] Sidekick: tool read của app không phục vụ homepage (get_page_meta/get_page_seo_status thiếu resource type homepage)
|  |  | FAL-536 | https://space.avada.net/browse/FAL-536 | Done | 2026-08-05 | 2026-08-10 | [BUG][SEO] BLOCKER: Sidekick gọi tool của app đều thất bại trên version -1-54 — không phát được request nào tới /sidekick/seo/* (nghi shopify.idToken() trong extension)
|  |  | FAL-560 | https://space.avada.net/browse/FAL-560 | Done | 2026-08-07 | 2026-08-10 | [BUG][SEO] Điểm SEO sản phẩm lệch giữa list Onpage audit và trang detail (26 vs 23)
|  |  | FAL-561 | https://space.avada.net/browse/FAL-561 | Done | 2026-08-07 | 2026-08-10 | [BUG][SEO] Sidekick báo "no pages missing a meta description" trong khi app không đo được mục này
FAL-654 | Reviewing | 21 | [5 empty] | [DEV][Blog] Chuyển feature gating từ install-date sang Plan/Entitlement rõ ràng — phục vụ CS AI
|  |  | FAL-767 | https://space.avada.net/browse/FAL-767 | Test Staging | 2026-08-27 | 2026-08-28 | [BUG][Blog] MCP get_shop_context bỏ isLegacyPlan — CS AI trả lời sai shop legacy được dùng AI miễn phí
|  |  | FAL-768 | https://space.avada.net/browse/FAL-768 | Test Staging | 2026-08-27 | 2026-08-28 | [BUG][Blog] Shop không có installedAt mất hết quyền lợi legacy sau khi backfill entitlements
|  |  | FAL-769 | https://space.avada.net/browse/FAL-769 | Test Staging | 2026-08-27 | 2026-08-28 | [BUG][Blog] blockFields không chặn dot-path — merchant tự ghi được entitlements qua POST /api/shop
FAL-629 | Testing Production | 21 | [5 empty] | [DEV][BLOG] Pricing 2026: $14.9
|  |  | FAL-683 | https://space.avada.net/browse/FAL-683 | Done | 2026-08-20 | 2026-08-20 | [BUG][Blog] Đổi tên gói thành Pro nhưng ảnh banner modal và chuỗi Elements tab vẫn ghi Advanced
FAL-522 | Done | 5 | [5 empty] | [DEV][SEO] Thêm tag "Published" cho content đã generate để phân biệt trang đã/chưa publish
|  |  | FAL-523 | https://space.avada.net/browse/FAL-523 | Done | 2026-08-04 | 2026-08-06 | [BUG][SEO] Bulk generator: nút "Generate again" không xoá cờ Published — dòng vừa regenerate vẫn hiện badge Published

## Tùng - bù
Task tổng | Status task tổng | Dev Point task tổng | Việc con | Link | Status | Created | Updated | Summary
FAL-526 | Waiting For Review | 34 | [5 empty] | [DEV][SEO] MCP server để agent ngoài (Claude, ChatGPT) truy cập và điều khiển app
|  |  | FAL-649 | https://space.avada.net/browse/FAL-649 | Done | 2026-08-18 | 2026-08-20 | [BUG][SEO] MCP create_redirect: lỗi trả về là "undefined", AI client không biết vì sao thất bại
|  |  | FAL-651 | https://space.avada.net/browse/FAL-651 | Done | 2026-08-18 | 2026-08-20 | [BUG][SEO] MCP: cold start endpoint OAuth discovery quá 20 giây làm chết toàn bộ connector (mcp_upstream_auth_unavailable)
|  |  | FAL-659 | https://space.avada.net/browse/FAL-659 | Done | 2026-08-18 | 2026-08-20 | [BUG][SEO] MCP update_meta luôn thất bại nhưng vẫn ghi meta lên Shopify (báo lỗi sai, dữ liệu đã đổi)
|  |  | FAL-660 | https://space.avada.net/browse/FAL-660 | Done | 2026-08-18 | 2026-08-20 | [BUG][SEO] MCP audit_resource xoá mất field không được truyền (focusKeyword biến mất khi chỉ cập nhật FAQs)
|  |  | FAL-661 | https://space.avada.net/browse/FAL-661 | Done | 2026-08-18 | 2026-08-20 | [BUG][SEO] MCP list_pages_missing_meta nuốt cursor không hợp lệ, trả rỗng như thể mọi trang đã đủ meta
|  |  | FAL-662 | https://space.avada.net/browse/FAL-662 | Done | 2026-08-18 | 2026-08-25 | [BUG][SEO] MCP: mọi job optimize ảnh chết ở 0 ảnh - app thấy 0 ảnh dù Shopify có 23 file
|  |  | FAL-691 | https://space.avada.net/browse/FAL-691 | Done | 2026-08-20 | 2026-08-20 | [BUG][SEO] MCP create_redirect: to rỗng báo tạo thành công nhưng Shopify không có redirect
|  |  | FAL-699 | https://space.avada.net/browse/FAL-699 | Done | 2026-08-20 | 2026-08-21 | [BUG][SEO] MCP fix_issue_with_ai: xin fix relatedKeywords nhưng trả về focusKeyword
|  |  | FAL-700 | https://space.avada.net/browse/FAL-700 | Done | 2026-08-20 | 2026-08-21 | [BUG][SEO] MCP create_redirect thất bại vẫn ghi URL đang live vào danh sách broken link
|  |  | FAL-711 | https://space.avada.net/browse/FAL-711 | Done | 2026-08-22 | 2026-08-24 | [BUG][SEO] MCP audit_resource: metaTitle toàn khoảng trắng báo ok true, Shopify không đổi nhưng app lưu rỗng
|  |  | FAL-712 | https://space.avada.net/browse/FAL-712 | Done | 2026-08-22 | 2026-08-24 | [BUG][SEO] MCP audit_resource thất bại vẫn ghi id sản phẩm không tồn tại vào ovrProductIds
|  |  | FAL-713 | https://space.avada.net/browse/FAL-713 | Done | 2026-08-22 | 2026-08-24 | [BUG][SEO] MCP audit_resource không trả lại field vừa ghi nên không xác nhận được kết quả
|  |  | FAL-724 | https://space.avada.net/browse/FAL-724 | Done | 2026-08-22 | 2026-08-24 | [BUG][SEO] MCP: ghi meta xong thì index xoá mất tên resource, list_pages_missing_meta trả về dòng không tên
|  |  | FAL-725 | https://space.avada.net/browse/FAL-725 | Done | 2026-08-22 | 2026-08-24 | [BUG][SEO] MCP list_pages_missing_meta: không cập nhật meta đã ghi, và trả handle sai khiến ghi nhầm sản phẩm
|  |  | FAL-728 | https://space.avada.net/browse/FAL-728 | Done | 2026-08-22 | 2026-08-22 | [BUG][SEO] MCP không có cách đọc FAQ hiện có, nhưng audit_resource lại yêu cầu gửi kèm FAQ cũ
|  |  | FAL-729 | https://space.avada.net/browse/FAL-729 | Done | 2026-08-22 | 2026-08-24 | [BUG][SEO] MCP audit_resource không ghi gì vẫn bị guard đa ngôn ngữ chặn đòi locale
FAL-658 | Test Staging | 34 | [5 empty] | [DEV][SEO] New plan: Multistore + All-in-one bundle
|  |  | FAL-752 | https://space.avada.net/browse/FAL-752 | Done | 2026-08-26 | 2026-08-28 | [BUG][SEO] All-in-one bundle: store chưa cài đủ 3 app vẫn bấm Get the bundle mua được
|  |  | FAL-753 | https://space.avada.net/browse/FAL-753 | Waiting To Test | 2026-08-26 | 2026-08-27 | [BUG][SEO] Multistore: store cha đang ở plan trả phí không mua được gói Multistore, phải downgrade về Free trước
|  |  | FAL-756 | https://space.avada.net/browse/FAL-756 | Waiting To Test | 2026-08-26 | 2026-08-27 | [BUG][SEO] All-in-one bundle: mua gói xong app SEO Suite không được nâng lên Pro
|  |  | FAL-764 | https://space.avada.net/browse/FAL-764 | Done | 2026-08-26 | 2026-08-27 | [BUG][SEO] Multistore: phải nhập invite code 2 lần — nhập ở popup rồi vào trang Multistore plan lại bắt nhập lại
|  |  | FAL-765 | https://space.avada.net/browse/FAL-765 | Waiting To Test | 2026-08-26 | 2026-08-27 | [BUG][SEO] Multistore: store con đang ở plan Pro/Enterprise vẫn nhập được invite code — cần chặn
|  |  | FAL-766 | https://space.avada.net/browse/FAL-766 | Done | 2026-08-27 | 2026-08-27 | [BUG][SEO] Multistore: một store con nhập được invite code của nhiều gói khác nhau,
|  |  | FAL-773 | https://space.avada.net/browse/FAL-773 | Waiting To Test | 2026-08-27 | 2026-08-28 | [BUG][SEO] Store mới: join multistore nhưng ko ko được upgrade plan pro
|  |  | FAL-777 | https://space.avada.net/browse/FAL-777 | Test Staging | 2026-08-27 | 2026-08-27 | [Bug][SEO] Remove store khỏi multistore plan nhưng vẫn add code invite lại dù chưa đủ 30days
|  |  | FAL-778 | https://space.avada.net/browse/FAL-778 | Waiting To Test | 2026-08-27 | 2026-08-27 | [Bug][SEO] Cần remove slot của store đã join multistore plan khi store đó có thay đổi plan khác
|  |  | FAL-779 | https://space.avada.net/browse/FAL-779 | Waiting To Test | 2026-08-27 | 2026-08-28 | [BUG][SEO] Multistore: Store join multistore plan > upgrade plan khác nhưng bị downgrade về Free
FAL-460 | Waiting For Review | 21 | [5 empty] | [DEV][SEO] Google Search Console: Revise + AI recommend
|  |  | FAL-581 | https://space.avada.net/browse/FAL-581 | Done | 2026-08-11 | 2026-08-11 | [BUG][SEO] Google Search Console v2: toàn bộ UI hardcode tiếng Anh, chưa qua i18n
|  |  | FAL-583 | https://space.avada.net/browse/FAL-583 | Done | 2026-08-11 | 2026-08-11 | [BUG][SEO] Google Search Console v2: màn chọn property thiếu badge "Khớp nhất" và không ghi loại property
|  |  | FAL-590 | https://space.avada.net/browse/FAL-590 | Done | 2026-08-11 | 2026-08-14 | [BUG][SEO] Google Search Console v2: thiếu nhánh guided create + verify domain (UC-03 / TC-03 trong PRD)
|  |  | FAL-600 | https://space.avada.net/browse/FAL-600 | Done | 2026-08-11 | 2026-08-13 | [BUG][SEO] Google Search Console v2: custom date range crash khi chọn 1 ngày và lệch 1 ngày so với ngày đã chọn
|  |  | FAL-611 | https://space.avada.net/browse/FAL-611 | Done | 2026-08-13 | 2026-08-14 | [BUG][SEO] Google Search Console v2: sau khi chọn custom range, DatePicker khoá luôn các ngày quá khứ có dữ liệu nằm sau khoảng đó
|  |  | FAL-612 | https://space.avada.net/browse/FAL-612 | Done | 2026-08-13 | 2026-08-13 | [BUG][SEO] Google Search Console v2: bấm back trong app ở trang đích của AI insight không quay lại Google Search Console
|  |  | FAL-613 | https://space.avada.net/browse/FAL-613 | Done | 2026-08-13 | 2026-08-13 | [BUG][SEO] Google Search Console v2: preset thời gian tính lùi từ hôm nay nên khoảng ngày lệch so với GSC
FAL-568 | Done | [6 empty] | [DEV][APC] Thêm bộ lọc collection vào màn Generate in bulk
|  |  | FAL-598 | https://space.avada.net/browse/FAL-598 | Done | 2026-08-11 | 2026-08-20 | [BUG][APC] collection_id không được ép về số — giá trị lạ ghép thẳng vào query Shopify (apc-staging-1)

## Minh - bù
Task tổng | Status task tổng | Dev Point task tổng | Việc con | Link | Status | Created | Updated | Summary
FAL-131 | Test Staging | 55 | [5 empty] | [DEV][AEO] Reddit Visibility — crawl thread Reddit theo topic + gợi ý reply gắn brand
|  |  | FAL-493 | https://space.avada.net/browse/FAL-493 | Test Staging | 2026-08-03 | 2026-08-24 | [BUG][AEO] Reddit Discovery: quét 1 sản phẩm ăn 162/200 AI credit mà modal xác nhận không báo trước tổng chi phí
|  |  | FAL-494 | https://space.avada.net/browse/FAL-494 | Test Staging | 2026-08-03 | 2026-08-24 | [BUG][AEO] Reddit Discovery: nút "Copy" trong màn chi tiết thread copy nội dung KHÔNG kèm disclosure line
|  |  | FAL-495 | https://space.avada.net/browse/FAL-495 | Test Staging | 2026-08-03 | 2026-08-24 | [BUG][AEO] Reddit Discovery: ô "Replies posted" và "Posts today" luôn = 0 khi merchant theo luồng đăng thủ công mà app khuyến nghị
|  |  | FAL-496 | https://space.avada.net/browse/FAL-496 | Test Staging | 2026-08-03 | 2026-08-24 | [BUG][AEO] Reddit Discovery: guardrail "min gap" & "max posts/day" chỉ nằm trong RAM và không áp cho luồng đăng thủ công
|  |  | FAL-497 | https://space.avada.net/browse/FAL-497 | Test Staging | 2026-08-03 | 2026-08-24 | [BUG][AEO] Reddit Discovery: không hiển thị số upvote / comment của thread dù API đã trả về (thiếu so với PRD)
|  |  | FAL-498 | https://space.avada.net/browse/FAL-498 | Test Staging | 2026-08-03 | 2026-08-24 | [BUG][AEO] Reddit Discovery: bấm "Draft with AI" xong bảng không refresh — thread vẫn hiện "To review", tab Drafted vẫn 0
|  |  | FAL-499 | https://space.avada.net/browse/FAL-499 | Test Staging | 2026-08-03 | 2026-08-24 | [BUG][AEO] Reddit Discovery: hướng dẫn cài extension thiếu bước giải nén file .zip
|  |  | FAL-500 | https://space.avada.net/browse/FAL-500 | Test Staging | 2026-08-03 | 2026-08-24 | [BUG][AEO] Reddit Discovery: extension còn tên "(prototype)" và description nội bộ, khách sẽ nhìn thấy trong chrome://extensions
|  |  | FAL-501 | https://space.avada.net/browse/FAL-501 | Test Staging | 2026-08-03 | 2026-08-24 | [BUG][AEO] Reddit Discovery: reply AI bịa trải nghiệm cá nhân và bịa sản phẩm shop không bán
|  |  | FAL-506 | https://space.avada.net/browse/FAL-506 | Test Staging | 2026-08-03 | 2026-08-24 | [BUG][AEO] Reddit Discovery: sau khi đăng, app lưu link THREAD thay vì link COMMENT — merchant không mở lại được comment đã đăng
|  |  | FAL-530 | https://space.avada.net/browse/FAL-530 | Test Staging | 2026-08-05 | 2026-08-24 | [BUG][AEO] Reddit Discovery: scan treo ở bước chấm điểm — 108 thread đã fetch bị bỏ rơi vĩnh viễn, merchant bị khoá quét 10 phút
|  |  | FAL-531 | https://space.avada.net/browse/FAL-531 | Test Staging | 2026-08-05 | 2026-08-24 | [BUG][AEO] Reddit Discovery: Preferred subreddits bị bỏ qua — scan sinh URL tìm kiếm toàn Reddit, thread trả về nằm ngoài subreddit merchant chọn
|  |  | FAL-532 | https://space.avada.net/browse/FAL-532 | Test Staging | 2026-08-05 | 2026-08-24 | [BUG][AEO] Reddit Discovery: modal "Scan featured products" không nói sẽ quét bao nhiêu sản phẩm và tốn bao nhiêu credit
|  |  | FAL-534 | https://space.avada.net/browse/FAL-534 | Test Staging | 2026-08-05 | 2026-08-24 | [BUG][AEO] Reddit Discovery: chip subreddit sai định dạng vẫn hiện sau khi lưu (server đã loại) + thiếu chuỗi dịch "Contact us" ở cả 10 locale
|  |  | FAL-554 | https://space.avada.net/browse/FAL-554 | Test Staging | 2026-08-06 | 2026-08-24 | [BUG][AEO] Reddit Discovery: thiếu key dịch RedditDiscovery.credits.contactUs ở cả 10 locale ngoài tiếng Anh
FAL-200 | Done | [6 empty] | [DEV][AEO] Include FAQ / rating / review vào markdown alternate pages
|  |  | FAL-481 | https://space.avada.net/browse/FAL-481 | Testing Production | 2026-07-31 | 2026-08-24 | [BUG][AEO] Markdown reviews không render với shop dùng Air Reviews (app review không xuất Review JSON-LD)